## General
Etapa | Tipo | Fase | Tarea | Horas | Antonio | Martín
Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Plan de Proyecto | 18 | 8 | 10
Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Documento de gestion de configuración (SCM) | 12 | 10 | 2
Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Documento de calidad | 12 | 2 | 10
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación JME | 20 | 15 | 5
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Definición de ambiente | 8 | 4 | 4
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz móvil) | 45 | 25 | 20
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz web) | 18 | 16 | 2
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación de framework MVC (REST) | 36 | 20 | 16
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación Android | 290 | 150 | 140
Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación PostGis | 70 | 35 | 35
Etapa 1 | Documentación | Fase 2: Investigación | Documento de estado del arte | 35 | 25 | 10
Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de especificación de requerimientos | 30 | 10 | 20
Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de análisis de riesgo | 12 | 2 | 10
Etapa 1 | Investigación | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 0 | 0 | 0
Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 8 | 6 | 2
Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de Arquitectura | 80 | 45 | 35
Etapa 1 | Pruebas | Fase 3: Elaboración | Plan de Pruebas | 29 | 4 | 25
Etapa 2 | Investigación | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Investigación | 60 | 30 | 30
Etapa 2 | Analisis | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Análisis | 75 | 45 | 30
Etapa 2 | Diseño | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Diseño | 100 | 60 | 40
Etapa 2 | Codificación | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Codificación | 470 | 250 | 220
Etapa 2 | Pruebas | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Pruebas y ajustes | 50 | 25 | 25
Etapa 2 | Investigación | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Investigación | 40 | 15 | 25
Etapa 2 | Analisis | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Análisis | 60 | 25 | 35
Etapa 2 | Diseño | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Diseño | 63 | 25 | 38
Etapa 2 | Codificación | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Codificación | 284 | 134 | 150
Etapa 2 | Pruebas | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Pruebas y ajustes | 70 | 35 | 35
Etapa 2 | Investigación | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Investigación | 16 | 8 | 8
Etapa 2 | Analisis | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Análisis | 24 | 12 | 12
Etapa 2 | Diseño | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Diseño | 30 | 16 | 14
Etapa 2 | Codificación | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Codificación | 127 | 62 | 65
Etapa 2 | Pruebas | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Pruebas y ajustes | 100 | 50 | 50
Etapa 3 | Pruebas | Pruebas y ajustes finales | Pruebas y ajustes finales | 180 | 85 | 95
Etapa 3 | Documentación | Documentación | Manual Instalación | 13 | 10 | 3
Etapa 3 | Documentación | Documentación | Manual Usuario | 18 | 14 | 4
Etapa 3 | Documentación | Documentación | Carpeta | 300 | 150 | 150
Etapa 3 | Documentación | Presentación | Presentación | 32 | 16 | 16
Rótulos de fila | Suma de Horas
Analisis | 159
Diseño | 193
Pruebas | 429
Documentación | 570
Investigación | 603
Codificación | 881
Total general | 2835
Rótulos de fila | Suma de Horas
Etapa 1 | 723
Etapa 2 | 1569
Etapa 3 | 543
Total general | 2835

## Por CU
Detalle POR CU
Iteración | CU | Análisis | Diseño | Codificación | Pruebas y ajustes | TOTAL por CU | TOTAL por It
1er It | CU01 - Login | 15 | 16 | 70 | 10 | 111 | 665
1er It | CU02 - Crear Usuario | 15 | 15 | 70 | 10 | 110
1er It | CU03 - Ver Perfil | 5 | 10 | 45 | 5 | 65
1er It | CU05 - Buscar Usuario | 10 | 15 | 70 | 10 | 105
1er It | CU13 - Buscar Sitio | 15 | 20 | 85 | 5 | 125
1er It | CU14 - Crear Sitio | 10 | 12 | 55 | 10 | 87
1er It | CU16 - Ver Sitio | 5 | 12 | 40 | 5 | 62
2da It | CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 12 | 12 | 8 | 1 | 33 | 197
2da It | CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 6 | 6 | 8 | 1 | 21
2da It | CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 6 | 6 | 8 | 1 | 21
2da It | CU09 - Ver Amigos | 11 | 15 | 1 | 1 | 28
2da It | CU12 - Invitar amigos | 5 | 10 | 1 | 1 | 17
2da It | CU17 - Publicar Información | 20 | 15 | 35 | 7 | 77
3er It | CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 182
3er It | CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 8 | 10 | 37 | 1 | 56
3er It | CU11 - Compartir Ubicacion | 9 | 14 | 31 | 9 | 63
3er It | CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 8 | 11 | 30 | 8 | 57
| TOTAL por Fase | 163 | 200 | 595 | 86
| 1 | 75 | 100 | 530 | 50
| 2 | 60 | 65 | 305 | 73
| 3 | 27 | 31 | 135 | 50
Valores
Rótulos de fila | Suma de Análisis | Suma de Diseño | Suma de Codificación | Suma de Pruebas y ajustes
1er It | 75 | 100 | 435 | 55
2da It | 60 | 64 | 61 | 12
3er It | 28 | 36 | 99 | 19
Total general | 163 | 200 | 595 | 86
Valores
Rótulos de fila | Suma de Análisis | Suma de Diseño | Suma de Codificación | Suma de Pruebas y ajustes | Total
CU01 - Login | 15 | 16 | 70 | 10 | 111
CU02 - Crear Usuario | 15 | 15 | 70 | 10 | 110
CU03 - Ver Perfil | 5 | 10 | 45 | 5 | 65
CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
CU05 - Buscar Usuario | 10 | 15 | 70 | 10 | 105
CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 12 | 12 | 8 | 1 | 33
CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 6 | 6 | 8 | 1 | 21
CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 6 | 6 | 8 | 1 | 21
CU09 - Ver Amigos | 11 | 15 | 1 | 1 | 28
CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 8 | 10 | 37 | 1 | 56
CU11 - Compartir Ubicacion | 9 | 14 | 31 | 9 | 63
CU12 - Invitar amigos | 5 | 10 | 1 | 1 | 17
CU13 - Buscar Sitio | 15 | 20 | 85 | 5 | 125
CU14 - Crear Sitio | 10 | 12 | 55 | 10 | 87
CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 8 | 11 | 30 | 8 | 57
CU16 - Ver Sitio | 5 | 12 | 40 | 5 | 62
CU17 - Publicar Información | 20 | 15 | 35 | 7 | 77
Total general | 163 | 200 | 595 | 86