## General
| Etapa | Tipo | Fase | Tarea | Horas | Antonio | Martín
| Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Plan de Proyecto | 18 | 8 | 10
| Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Documento de gestion de configuración (SCM) | 12 | 10 | 2
| Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Documento de calidad | 12 | 2 | 10
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación JME | 20 | 15 | 5
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Definición de ambiente | 8 | 4 | 4
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz móvil) | 45 | 25 | 20
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz web) | 18 | 16 | 2
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación de framework MVC (REST) | 36 | 20 | 16
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación Android | 290 | 150 | 140
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación PostGis | 70 | 35 | 35
| Etapa 1 | Documentación | Fase 2: Investigación | Documento de estado del arte | 35 | 25 | 10
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de especificación de requerimientos | 30 | 10 | 20
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de análisis de riesgo | 12 | 2 | 10
| Etapa 1 | Investigación | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 6 | 4 | 2
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 8 | 6 | 2
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de Arquitectura | 80 | 45 | 35
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Plan de Pruebas | 29 | 4 | 25
| Etapa 2 | Investigación | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Investigación | 99 | 52 | 47
| Etapa 2 | Analisis y Diseño | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Análisis | 70 | 36 | 34
| Etapa 2 | Analisis y Diseño | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Diseño | 98 | 55 | 43
| Etapa 2 | Construcción | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Construcción | 382 | 195 | 187
| Etapa 2 | Pruebas y Ajustes | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Pruebas y ajustes | 50 | 25 | 25
| Etapa 2 | Investigación | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Investigación | 71 | 30 | 41
| Etapa 2 | Analisis y Diseño | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Análisis | 50 | 19 | 31
| Etapa 2 | Analisis y Diseño | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Diseño | 64 | 28 | 36
| Etapa 2 | Construcción | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Construcción | 253 | 121 | 132
| Etapa 2 | Pruebas y Ajustes | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Pruebas y ajustes | 70 | 35 | 35
| Etapa 2 | Investigación | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Investigación | 27 | 12 | 15
| Etapa 2 | Analisis y Diseño | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Análisis | 25 | 12 | 13
| Etapa 2 | Analisis y Diseño | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Diseño | 30 | 16 | 14
| Etapa 2 | Construcción | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Construcción | 114 | 54 | 60
| Etapa 2 | Pruebas y Ajustes | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Pruebas y ajustes | 100 | 50 | 50
| Etapa 3 | Pruebas y Ajustes | Pruebas y ajustes finales | Pruebas y ajustes finales | 180 | 85 | 95
| Etapa 3 | Documentación | Documentación | Manual Instalación | 13 | 10 | 3
| Etapa 3 | Documentación | Documentación | Manual Usuario | 18 | 14 | 4
| Etapa 3 | Documentación | Documentación | Carpeta | 300 | 150 | 150
| Etapa 3 | Documentación | Presentación | Presentación | 32 | 16 | 16
| Rótulos de fila | Suma de Horas
| Investigación | 690
| Análisis y Diseño | 337
| Construcción | 749
| Pruebas y Ajustes | 400
| Documentación | 599
| Total general | 2775
Incidencia por Tipos de Tareas
| Rótulos de fila | Suma de Horas | Incidencia
| Etapa 1 | 729 |  |  |  |  | Incidencia
| Documentación | 236 | 0.32373
| Investigación | 493 | 0.67627 |  | Etapa 1 | Documentación | 0.32373 | Tipo | Inicio | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
| Etapa 2 | 1503 |  |  | Etapa 1 | Investigación | 0.67627 | Documentación | 0 | 236 | 0 | 363
| Investigación | 197 | 0.49834 |  | Etapa 2 | Analisis y Diseño | 0.22422 | Investigación | 0 | 493 | 197 | 0
| Analisis y Diseño | 337 | 0.13107 |  | Etapa 2 | Construcción | 0.49834 | Analisis y Diseño | 0 | 0 | 337 | 0
| Construcción | 749 | 0.14637 |  | Etapa 2 | Investigación | 0.13107 | Construcción | 0 | 0 | 749 | 0
| Pruebas y Ajustes | 220 | 0.22422 |  | Etapa 2 | Pruebas y Ajustes | 0.14637 | Pruebas y Ajustes | 0 | 0 | 220 | 180
| Etapa 3 | 543 |  |  | Etapa 3 | Documentación | 0.66851
| Documentación | 363 | 0.66851 |  | Etapa 3 | Pruebas y Ajustes | 0.33149
| Pruebas y Ajustes | 180 | 0.33149
| Total general | 2775
Tipo | Inicio | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
Documentación | 0 | 0.32373 | 0 | 0.66851
Investigación | 0 | 0.67627 | 0.13107 | 0
Análisis y Diseño | 0 | 0 | 0.22422 | 0
Construcción | 0 | 0 | 0.49834 | 0
Pruebas y Ajustes | 0 | 0 | 0.14637 | 0.33149
| Tipo | Inicio | Etapa 1 - IT 0 | Etapa 2 - IT 1 | Etapa 2 - IT 2 | Etapa 2 - IT 3 | Etapa 3 - IT 0
| Documentación | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 363
| Investigación | 0 | 493 | 99 | 71 | 27 | 0
| Analisis y Diseño | 0 | 0 | 168 | 114 | 55 | 0
| Construcción | 0 | 0 | 382 | 253 | 114 | 0
| Pruebas y Ajustes | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 180
| Tipo | Inicio | Etapa 1 - It 0 | Etapa 2 - It 1 | Etapa 2 - It 2 | Etapa 2 - It 3 | Etapa 3 - It 0
| Documentación | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.67
| Investigación | 0 | 0.68 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0
| Análisis y Diseño | 0 | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0
| Codificación | 0 | 0 | 0.55 | 0.5 | 0.39 | 0
| Pruebas | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.33

## Por CU
Iteración | CU | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y ajustes | TOTAL por CU | TOTAL por It
1er It | CU01 - Login | 20 | 25 | 60 | 8 | 113 | 699
1er It | CU02 - Crear Usuario | 17 | 24 | 63 | 10 | 114
1er It | CU03 - Ver Perfil | 6 | 17 | 42 | 5 | 70
1er It | CU05 - Buscar Usuario | 16 | 25 | 62 | 8 | 111
1er It | CU13 - Buscar Sitio | 20 | 28 | 64 | 9 | 121
1er It | CU14 - Crear Sitio | 10 | 24 | 51 | 5 | 90
1er It | CU16 - Ver Sitio | 10 | 25 | 40 | 5 | 80
2da It | CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 12 | 24 | 40 | 10 | 86 | 508
2da It | CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 5 | 16 | 32 | 8 | 61
2da It | CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 4 | 12 | 30 | 10 | 56
2da It | CU09 - Ver Amigos | 10 | 20 | 46 | 12 | 88
2da It | CU12 - Invitar amigos | 20 | 18 | 41 | 15 | 94
2da It | CU17 - Publicar Información | 20 | 24 | 64 | 15 | 123
3er It | CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 2 | 10 | 23 | 20 | 55 | 296
3er It | CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 8 | 14 | 30 | 30 | 82
3er It | CU11 - Compartir Ubicacion | 15 | 22 | 34 | 30 | 101
3er It | CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 2 | 9 | 27 | 20 | 58
| TOTAL por Fase | 197 | 337 | 749 | 220
Valores
Rótulos de fila | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y Ajustes | TOTAL
1er It | 99 | 168 | 382 | 50 | 699
2da It | 71 | 114 | 253 | 70 | 508
3er It | 27 | 55 | 114 | 100 | 296
Total general | 197 | 337 | 749 | 220 | 1503
Valores
Rótulos de fila | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y Ajustes
CU01 - Login | 20 | 25 | 60 | 8
CU02 - Crear Usuario | 17 | 24 | 63 | 10
CU03 - Ver Perfil | 6 | 17 | 42 | 5
CU05 - Buscar Usuario | 16 | 25 | 62 | 8
CU13 - Buscar Sitio | 20 | 28 | 64 | 9
CU14 - Crear Sitio | 10 | 24 | 51 | 5
CU16 - Ver Sitio | 10 | 25 | 40 | 5
CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 12 | 24 | 40 | 10
CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 5 | 16 | 32 | 8
CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 4 | 12 | 30 | 10
CU09 - Ver Amigos | 10 | 20 | 46 | 12
CU12 - Invitar amigos | 20 | 18 | 41 | 15
CU17 - Publicar Información | 20 | 24 | 64 | 15
CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 2 | 10 | 23 | 20
CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 8 | 14 | 30 | 30
CU11 - Compartir Ubicacion | 15 | 22 | 34 | 30
CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 2 | 9 | 27 | 20
Total general | 197 | 337 | 749 | 220
Rótulos de columna
Valores | 1er It | 2da It | 3er It | Total general
Suma de Investigación | 99 | 71 | 27 | 197
Suma de Análisis y Diseño | 168 | 114 | 55 | 337
Suma de Pruebas y ajustes | 50 | 70 | 100 | 220
Total Iteracion | 317 | 255 | 182
Valores | inicio | 1er It | 2da It | 3er It
Investigación | 0 | 0.3123 | 0.27843 | 0.14835
Análisis y Diseño | 0 | 0.52997 | 0.44706 | 0.3022
Construcción | 0 | 0.15773 | 0.27451 | 0.54945
Pruebas y ajustes | 0 | 0 | 0 | 0
Rótulos de fila | Suma de TOTAL por CU
1er It | 699
CU01 - Login | 113
CU02 - Crear Usuario | 114
CU03 - Ver Perfil | 70
CU05 - Buscar Usuario | 111
CU13 - Buscar Sitio | 121
CU14 - Crear Sitio | 90
CU16 - Ver Sitio | 80
2da It | 508
CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 86
CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 61
CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 56
CU09 - Ver Amigos | 88
CU12 - Invitar amigos | 94
CU17 - Publicar Información | 123
3er It | 296
CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 55
CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 82
CU11 - Compartir Ubicacion | 101
CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 58
Total general | 1503
Valores
Rótulos de fila | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y Ajustes
1er It | 99 | 168 | 382 | 50
CU01 - Login | 20 | 25 | 60 | 8
CU02 - Crear Usuario | 17 | 24 | 63 | 10
CU03 - Ver Perfil | 6 | 17 | 42 | 5
CU05 - Buscar Usuario | 16 | 25 | 62 | 8
CU13 - Buscar Sitio | 20 | 28 | 64 | 9
CU14 - Crear Sitio | 10 | 24 | 51 | 5
CU16 - Ver Sitio | 10 | 25 | 40 | 5
2da It | 71 | 114 | 253 | 70
CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 12 | 24 | 40 | 10
CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 5 | 16 | 32 | 8
CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 4 | 12 | 30 | 10
CU09 - Ver Amigos | 10 | 20 | 46 | 12
CU12 - Invitar amigos | 20 | 18 | 41 | 15
CU17 - Publicar Información | 20 | 24 | 64 | 15
3er It | 27 | 55 | 114 | 100
CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 2 | 10 | 23 | 20
CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 8 | 14 | 30 | 30
CU11 - Compartir Ubicacion | 15 | 22 | 34 | 30
CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 2 | 9 | 27 | 20
Total general | 197 | 337 | 749 | 220
Iteración | CU | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y ajustes
1er It | CU01 | 20 | 25 | 60 | 8
1er It | CU02 | 17 | 24 | 63 | 10
1er It | CU03 | 6 | 17 | 42 | 5
1er It | CU05 | 16 | 25 | 62 | 8
1er It | CU13 | 20 | 28 | 64 | 9
1er It | CU14 | 10 | 24 | 51 | 5
1er It | CU16 | 10 | 25 | 40 | 5
2da It | CU06 | 12 | 24 | 40 | 10
2da It | CU07 | 5 | 16 | 32 | 8
2da It | CU08 | 4 | 12 | 30 | 10
2da It | CU09 | 10 | 20 | 46 | 12
2da It | CU12 | 20 | 18 | 41 | 15
2da It | CU17 | 20 | 24 | 64 | 15
3er It | CU04 | 2 | 10 | 23 | 20
3er It | CU10 | 8 | 14 | 30 | 30
3er It | CU11 | 15 | 22 | 34 | 30
3er It | CU15 | 2 | 9 | 27 | 20
Valores
Rótulos de fila | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y Ajustes
1er It | 99 | 168 | 382 | 50
CU01 | 20 | 25 | 60 | 8
CU02 | 17 | 24 | 63 | 10
CU03 | 6 | 17 | 42 | 5
CU05 | 16 | 25 | 62 | 8
CU13 | 20 | 28 | 64 | 9
CU14 | 10 | 24 | 51 | 5
CU16 | 10 | 25 | 40 | 5
2da It | 71 | 114 | 253 | 70
CU06 | 12 | 24 | 40 | 10
CU07 | 5 | 16 | 32 | 8
CU08 | 4 | 12 | 30 | 10
CU09 | 10 | 20 | 46 | 12
CU12 | 20 | 18 | 41 | 15
CU17 | 20 | 24 | 64 | 15
3er It | 27 | 55 | 114 | 100
CU04 | 2 | 10 | 23 | 20
CU10 | 8 | 14 | 30 | 30
CU11 | 15 | 22 | 34 | 30
CU15 | 2 | 9 | 27 | 20
Total general | 197 | 337 | 749 | 220

## Hoja4
Actividad | Horas
Investigación | 690 | [7 empty] | Cus | Investigación | Análisis y Diseño | Construcción | Pruebas y Ajustes
Análisis y Diseño | 337 | [7 empty] | CU01 - Login | 20 | 25 | 60 | 8
Construcción | 749 | [7 empty] | CU02 - Crear Usuario | 17 | 24 | 63 | 10
Pruebas y Ajustes | 400 | [7 empty] | CU03 - Ver Perfil | 6 | 17 | 42 | 5
Documentación | 599 | [7 empty] | CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 2 | 10 | 23 | 20
[9 empty] | CU05 - Buscar Usuario | 16 | 25 | 62 | 8
[9 empty] | CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 12 | 24 | 40 | 10
|  | Etapa | Iteración | Documentación | Investigación | Analisis y Diseño | Construcción | Pruebas y Ajustes | CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 5 | 16 | 32 | 8
|  | 1 | 0 | 236 | 493 | 0 | 0 | 0 | CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 4 | 12 | 30 | 10
|  | 2 | 1 | 0 | 99 | 168 | 382 | 50 | CU09 - Ver Amigos | 10 | 20 | 46 | 12
|  | 2 | 2 | 0 | 71 | 114 | 253 | 70 | CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 8 | 14 | 30 | 30
|  | 2 | 3 | 0 | 27 | 55 | 114 | 100 | CU11 - Compartir Ubicacion | 15 | 22 | 34 | 30
|  | 3 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 180 | CU12 - Invitar amigos | 20 | 18 | 41 | 15
[9 empty] | CU13 - Buscar Sitio | 20 | 28 | 64 | 9
[9 empty] | CU14 - Crear Sitio | 10 | 24 | 51 | 5
[9 empty] | CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 2 | 9 | 27 | 20
[9 empty] | CU16 - Ver Sitio | 10 | 25 | 40 | 5
[9 empty] | CU17 - Publicar Información | 20 | 24 | 64 | 15