## Hoja1
Fecha | Etapa | Fase | Tarea | Horas | Antonio | Martín
| Etapa 1 | Fase 1: Configuración | Plan de Proyecto | 8 | 8
| Etapa 1 | Fase 1: Configuración | Documento de gestion de configuración (SCM) | 10 | 10
| Etapa 1 | Fase 1: Configuración | Documento de calidad | 1 | 1
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Investigación JME | 15 | 15
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Definición de ambiente | 4 | 4
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz móvil) | 25 | 25
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz web) | 16 | 16
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Investigación de framework MVC (REST) | 20 | 20
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Investigación Android | 150 | 150
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Documento de estado del arte | 30 | 30
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de especificación de requerimientos | 10 | 10
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de análisis de riesgo | 2 | 2
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 6 | 6
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de Arquitectura | 50 | 50
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Plan de Pruebas | 4 | 4
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Análisis | 35 | 35
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Diseño | 50 | 50
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Codificación | 210 | 210
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Pruebas y ajustes | 25 | 25
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Análisis | 25 | 25
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Diseño | 35 | 35
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Codificación | 155 | 155
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Pruebas y ajustes | 38 | 38
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Análisis | 12 | 12
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Diseño | 16 | 16
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Codificación |  | 65
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Pruebas y ajustes |  | 49
| Etapa3 | Pruebas y ajustes finales | Pruebas y ajustes finales | 85 | 85
| Etapa 3 | Documentación | Manual Instalación | 10 | 10
| Etapa 3 | Documentación | Manual Usuario | 16 | 16
| Etapa 3 | Documentación | Carpeta | 165 | 165
| Etapa 3 | Presentación | Presentación | 25 | 25