## Hoja1
Fecha | Etapa | Fase | Tarea | Horas | Antonio | Martín
| Etapa 1 | Fase 1: Configuración | Plan de Proyecto | 0
| Etapa 1 | Fase 1: Configuración | Documento de gestion de configuración (SCM) | 0
| Etapa 1 | Fase 1: Configuración | Documento de calidad | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Investigación JME | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Definición de ambiente | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz móvil) | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz web) | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Investigación de framework MVC (REST) | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Investigación Android | 0
| Etapa 1 | Fase 2: Investigación | Documento de estado del arte | 0
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de especificación de requerimientos | 0
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de análisis de riesgo | 0
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 0
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Documento de Arquitectura | 0
| Etapa 1 | Fase 3: Elaboración | Plan de Pruebas | 0
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Análisis | 0
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Diseño | 0
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Codificación | 0
| Etapa 2 | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Pruebas y ajustes | 0
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Análisis | 0
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Diseño | 0
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Codificación | 0
| Etapa 2 | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Pruebas y ajustes | 0
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Análisis | 0
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Diseño | 0
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Codificación
| Etapa 2 | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Pruebas y ajustes
| Etapa3 | Pruebas y ajustes finales | Pruebas y ajustes finales | 0
| Etapa 3 | Documentación | Manual Instalación | 0
| Etapa 3 | Documentación | Manual Usuario | 0
| Etapa 3 | Documentación | Carpeta | 0
| Etapa 3 | Presentación | Presentación | 0