## GENERAL
Etapa | Tipo | Fase | Tarea | Horas | Antonio | Martín
Etapa 1 | Documentacion | Fase 1: Configuración | Plan de Proyecto | 18 | 8 | 10
Etapa 1 | Documentacion | Fase 1: Configuración | Documento de gestion de configuración (SCM) | 12 | 10 | 2
Etapa 1 | Documentacion | Fase 1: Configuración | Documento de calidad | 12 | 2 | 10
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Investigación JME | 20 | 15 | 5
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Definición de ambiente | 8 | 4 | 4
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz móvil) | 45 | 25 | 20
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz web) | 18 | 16 | 2
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Investigación de framework MVC (REST) | 36 | 20 | 16
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Investigación Android | 290 | 150 | 140
Etapa 1 | Investigacion | Fase 2: Investigación | Investigación PostGis | 70 | 40 | 30
Etapa 1 | Documentacion | Fase 2: Investigación | Documento de estado del arte | 34 | 30 | 4
Etapa 1 | Documentacion | Fase 3: Elaboración | Documento de especificación de requerimientos | 30 | 10 | 20
Etapa 1 | Documentacion | Fase 3: Elaboración | Documento de análisis de riesgo | 12 | 2 | 10
Etapa 1 | Documentacion | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 8 | 6 | 2
Etapa 1 | Documentacion | Fase 3: Elaboración | Documento de Arquitectura | 80 | 50 | 30
Etapa 1 | Pruebas | Fase 3: Elaboración | Plan de Pruebas | 29 | 4 | 25
Etapa 2 | Analisis | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Análisis | 85 | 35 | 50
Etapa 2 | Diseño | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Diseño | 110 | 50 | 60
Etapa 2 | Codificación | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Codificación | 490 | 210 | 280
Etapa 2 | Pruebas | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Pruebas y ajustes | 50 | 25 | 25
Etapa 2 | Analisis | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Análisis | 60 | 25 | 35
Etapa 2 | Diseño | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Diseño | 65 | 35 | 30
Etapa 2 | Codificación | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Codificación | 305 | 155 | 150
Etapa 2 | Pruebas | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Pruebas y ajustes | 73 | 38 | 35
Etapa 2 | Analisis | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Análisis | 27 | 12 | 15
Etapa 2 | Diseño | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Diseño | 31 | 16 | 15
Etapa 2 | Codificación | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Codificación | 135 | 65 | 70
Etapa 2 | Pruebas | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Pruebas y ajustes | 99 | 49 | 50
Etapa3 | Pruebas | Pruebas y ajustes finales | Pruebas y ajustes finales | 180 | 85 | 95
Etapa 3 | Documentacion | Documentación | Manual Instalación | 13 | 10 | 3
Etapa 3 | Documentacion | Documentación | Manual Usuario | 18 | 16 | 2
Etapa 3 | Documentacion | Documentación | Carpeta | 300 | 150 | 150
Etapa 3 | Documentacion | Presentación | Presentación | 32 | 16 | 16
|  |  | Total | 2795 | 1384 | 1411
|  |  | 341 | 4.0982 | hh por dia

## POR CU
Detalle POR CU
| CU | Análisis | Diseño | Codificación | Pruebas y ajustes | TOTAL por CU | TOTAL por It
1er It | CU01 - Login |  |  |  |  | 0 | 27
| CU02 - Crear Usuario | 2 | 2 | 10 | 5 | 19
| CU03 - Ver Perfil | 1 | 1 | 4 | 2 | 8
| CU05 - Buscar Usuario |  |  |  |  | 0
| CU13 - Buscar Sitio |  |  |  |  | 0
| CU14 - Crear Sitio |  |  |  |  | 0
| CU16 - Ver Sitio |  |  |  |  | 0
2da It | CU06 - Ver Solicitudes de Amistad |  |  |  |  | 0 | 0
| CU07 - Generar Solicitud de Amistad |  |  |  |  | 0
| CU08 - Responder Solicitud de Amistad |  |  |  |  | 0
| CU09 - Ver Amigos |  |  |  |  | 0
| CU12 - Invitar amigos |  |  |  |  | 0
| CU17 - Publicar Información |  |  |  |  | 0
3er It | CU04 - Modificar - Eliminar Usuario |  |  |  |  | 0 | 0
| CU10 - Ubicar Amigos - Radar |  |  |  |  | 0
| CU11 - Compartir Ubicacion |  |  |  |  | 0
| CU15 - Modificar - Eliminar Sitio |  |  |  |  | 0
| TOTAL por Fase | 3 | 3 | 14 | 7