## General
| Etapa | Tipo | Fase | Tarea | Horas | Antonio | Martín
| Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Plan de Proyecto | 18 | 8 | 10
| Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Documento de gestion de configuración (SCM) | 12 | 10 | 2
| Etapa 1 | Documentación | Fase 1: Configuración | Documento de calidad | 12 | 2 | 10
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación JME | 20 | 15 | 5
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Definición de ambiente | 8 | 4 | 4
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz móvil) | 45 | 25 | 20
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Prueba de concepto (Interfaz web) | 18 | 16 | 2
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación de framework MVC (REST) | 36 | 20 | 16
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación Android | 290 | 150 | 140
| Etapa 1 | Investigación | Fase 2: Investigación | Investigación PostGis | 70 | 35 | 35
| Etapa 1 | Documentación | Fase 2: Investigación | Documento de estado del arte | 35 | 25 | 10
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de especificación de requerimientos | 30 | 10 | 20
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de análisis de riesgo | 12 | 2 | 10
| Etapa 1 | Investigación | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 6 | 4 | 2
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de investigación de mercado | 8 | 6 | 2
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Documento de Arquitectura | 80 | 45 | 35
| Etapa 1 | Documentación | Fase 3: Elaboración | Plan de Pruebas | 29 | 4 | 25
| Etapa 2 | Investigación | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Investigación | 70 | 37 | 33
| Etapa 2 | Analisis | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Análisis | 85 | 50 | 35
| Etapa 2 | Diseño | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Diseño | 105 | 60 | 45
| Etapa 2 | Codificación | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Codificación | 435 | 225 | 210
| Etapa 2 | Pruebas | Iteración 1: Desarrollo de CU prioridad alta | Pruebas y ajustes | 50 | 25 | 25
| Etapa 2 | Investigación | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Investigación | 47 | 20 | 27
| Etapa 2 | Analisis | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Análisis | 63 | 25 | 38
| Etapa 2 | Diseño | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Diseño | 68 | 28 | 40
| Etapa 2 | Codificación | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Codificación | 275 | 130 | 145
| Etapa 2 | Pruebas | Iteración 2: Desarrollo de CU prioridad media | Pruebas y ajustes | 70 | 35 | 35
| Etapa 2 | Investigación | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Investigación | 21 | 9 | 12
| Etapa 2 | Analisis | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Análisis | 26 | 12 | 14
| Etapa 2 | Diseño | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Diseño | 30 | 16 | 14
| Etapa 2 | Codificación | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Codificación | 120 | 57 | 63
| Etapa 2 | Pruebas | Iteración 3: Desarrollo de CU prioridad baja | Pruebas y ajustes | 100 | 50 | 50
| Etapa 3 | Pruebas | Pruebas y ajustes finales | Pruebas y ajustes finales | 180 | 85 | 95
| Etapa 3 | Documentación | Documentación | Manual Instalación | 13 | 10 | 3
| Etapa 3 | Documentación | Documentación | Manual Usuario | 18 | 14 | 4
| Etapa 3 | Documentación | Documentación | Carpeta | 300 | 150 | 150
| Etapa 3 | Documentación | Presentación | Presentación | 32 | 16 | 16
| Rótulos de fila | Suma de Horas
| Analisis | 174
| Diseño | 203
| Pruebas | 400
| Documentación | 599
621 | Investigación | 631
| Codificación | 830
| Total general | 2837
| Rótulos de fila | Suma de Horas
| Etapa 1 | 729
| Etapa 2 | 1565
| Etapa 3 | 543
| Total general | 2837
Incidencia por Tipos de Tareas
| Rótulos de fila | Suma de Horas | Incidencia
| Etapa 1 | 729 |  |  |  |  | Incidencia
| Documentación | 236 | 0.32373
| Investigación | 493 | 0.67627 |  | Etapa 1 | Documentación | 0.32373
| Etapa 2 | 1565 |  |  | Etapa 1 | Investigación | 0.67627
| Analisis | 174 | 0.11118 |  | Etapa 2 | Analisis | 0.11118
| Codificación | 830 | 0.53035 |  | Etapa 2 | Codificación | 0.53035
| Diseño | 203 | 0.12971 |  | Etapa 2 | Diseño | 0.12971
| Investigación | 138 | 0.088179 |  | Etapa 2 | Investigación | 0.088179
| Pruebas | 220 | 0.14058 |  | Etapa 2 | Pruebas | 0.14058
| Etapa 3 | 543 |  |  | Etapa 3 | Documentación | 0.66851
| Documentación | 363 | 0.66851 |  | Etapa 3 | Pruebas | 0.33149
| Pruebas | 180 | 0.33149
| Total general | 2837
Tipo | Inicio | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
Documentación | 0 | 0.32373 | 0 | 0.66851
Investigación | 0 | 0.67627 | 0.088179 | 0
Analisis | 0 | 0 | 0.11118 | 0
Codificación | 0 | 0 | 0.53035 | 0
Diseño | 0 | 0 | 0.12971 | 0
Pruebas | 0 | 0 | 0.14058 | 0.33149
Tipo | Inicio | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
Documentación | 0 | 0.32 | 0 | 0.67
Investigación | 0 | 0.68 | 0.09 | 0
Desarrollo | 0 | 0 | 0.77 | 0
Pruebas | 0 | 0 | 0.14 | 0.33

## Por CU
Iteración | CU | Investigación | Análisis | Diseño | Codificación | Pruebas y ajustes | TOTAL por CU | TOTAL por It
1er It | CU01 - Login | 13 | 15 | 16 | 70 | 8 | 122 | 745
1er It | CU02 - Crear Usuario | 15 | 15 | 15 | 70 | 10 | 125
1er It | CU03 - Ver Perfil | 2 | 8 | 12 | 45 | 5 | 72
1er It | CU05 - Buscar Usuario | 15 | 12 | 15 | 75 | 8 | 125
1er It | CU13 - Buscar Sitio | 15 | 15 | 20 | 75 | 9 | 134
1er It | CU14 - Crear Sitio | 8 | 12 | 15 | 55 | 5 | 95
1er It | CU16 - Ver Sitio | 2 | 8 | 12 | 45 | 5 | 72
2da It | CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 10 | 14 | 15 | 40 | 10 | 89 | 518
2da It | CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 2 | 8 | 8 | 35 | 8 | 61
2da It | CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 2 | 6 | 6 | 30 | 10 | 54
2da It | CU09 - Ver Amigos | 8 | 10 | 12 | 50 | 12 | 92
2da It | CU12 - Invitar amigos | 10 | 8 | 10 | 50 | 15 | 93
2da It | CU17 - Publicar Información | 15 | 15 | 14 | 70 | 15 | 129
3er It | CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 1 | 3 | 3 | 24 | 20 | 51 | 297
3er It | CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 7 | 8 | 8 | 32 | 30 | 85
3er It | CU11 - Compartir Ubicacion | 11 | 11 | 15 | 36 | 30 | 103
3er It | CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 2 | 4 | 4 | 28 | 20 | 58
| TOTAL por Fase | 138 | 172 | 200 | 830 | 220
Valores
Rótulos de fila | Investigación | Análisis | Diseño | Codificación | Pruebas y Ajustes | TOTAL
1er It | 70 | 85 | 105 | 435 | 50 | 745
2da It | 47 | 61 | 65 | 275 | 70 | 518
3er It | 21 | 26 | 30 | 120 | 100 | 297
Total general | 138 | 172 | 200 | 830 | 220 | 1560
Valores
Rótulos de fila | Investigación | Análisis | Diseño | Codificación | Pruebas y Ajustes
CU01 - Login | 13 | 15 | 16 | 70 | 8
CU02 - Crear Usuario | 15 | 15 | 15 | 70 | 10
CU03 - Ver Perfil | 2 | 8 | 12 | 45 | 5
CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 1 | 3 | 3 | 24 | 20
CU05 - Buscar Usuario | 15 | 12 | 15 | 75 | 8
CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 10 | 14 | 15 | 40 | 10
CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 2 | 8 | 8 | 35 | 8
CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 2 | 6 | 6 | 30 | 10
CU09 - Ver Amigos | 8 | 10 | 12 | 50 | 12
CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 7 | 8 | 8 | 32 | 30
CU11 - Compartir Ubicacion | 11 | 11 | 15 | 36 | 30
CU12 - Invitar amigos | 10 | 8 | 10 | 50 | 15
CU13 - Buscar Sitio | 15 | 15 | 20 | 75 | 9
CU14 - Crear Sitio | 8 | 12 | 15 | 55 | 5
CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 2 | 4 | 4 | 28 | 20
CU16 - Ver Sitio | 2 | 8 | 12 | 45 | 5
CU17 - Publicar Información | 15 | 15 | 14 | 70 | 15
Total general | 138 | 172 | 200 | 830 | 220
Rótulos de fila | Suma de TOTAL por CU
CU01 - Login | 122
CU02 - Crear Usuario | 125
CU03 - Ver Perfil | 72
CU04 - Modificar - Eliminar Usuario | 51
CU05 - Buscar Usuario | 125
CU06 - Ver Solicitudes de Amistad | 89
CU07 - Generar Solicitud de Amistad | 61
CU08 - Responder Solicitud de Amistad | 54
CU09 - Ver Amigos | 92
CU10 - Ubicar Amigos - Radar | 85
CU11 - Compartir Ubicacion | 103
CU12 - Invitar amigos | 93
CU13 - Buscar Sitio | 134
CU14 - Crear Sitio | 95
CU15 - Modificar - Eliminar Sitio | 58
CU16 - Ver Sitio | 72
CU17 - Publicar Información | 129
Total general | 1560
Rótulos de columna
Valores | 1er It | 2da It | 3er It | Total general
Suma de Investigación | 70 | 47 | 21 | 138
Suma de Análisis | 85 | 61 | 26 | 172
Suma de Diseño | 105 | 65 | 30 | 200
Suma de Codificación | 435 | 275 | 120 | 830
Suma de Pruebas y ajustes | 50 | 70 | 100 | 220
Total Iteracion | 745 | 518 | 297
Valores | inicio | 1er It | 2da It | 3er It
Investigación | 0 | 0.09396 | 0.090734 | 0.070707
Análisis y Diseño | 0 | 0.25503 | 0.24324 | 0.18855
Codificación | 0 | 0.58389 | 0.53089 | 0.40404
Pruebas y ajustes | 0 | 0.067114 | 0.13514 | 0.3367